理学院学生科技创新项目管理办法（试行两年）

第一章 总 则

第一条  为进一步规范学生科技创新项目的管理工作，积极鼓励与引导学生开展科研活动，增强学生科研能力，提高学生科研水平，特制订本办法。

第二条  理学院大学生科技竞赛委员会负责学生科技创新项目的立项审批和结题审查等工作，大学生科技竞赛委员会办公室负责学生科技创新项目的日常管理工作。

第三条  申请学生科技创新项目的个人、科研小组或学生社团应按本细则的规定提交书面申请材料和履行相应的手续。

第四条  按照自主申请、专家评议、择优立项、规范管理的思路，资助大学生进行科技创新项目研究，实行一个项目一次申报。

第二章 学生科研课题立项

第五条  院级学生科研课题立项规模

（一）院级学生科研课题每年立项15项左右，其中自然科学类（含发明制作）项目约占75%，每个项目资助经费为500元（一般资助）至800元（重点资助）；社会科学类项目约占25%左右，每个项目资助经费为300元（一般资助）至600元（重点资助）。

（二）申请资助的研究项目一般要求在1年内完成。

第六条  院级学生科研课题申请人条件

（一）全院在籍普通本科生。注：原则上以一、二年级的本科生为主，且在毕业前能完成该项目。

（二）申请人必须是课题实际负责人、产权拥有者或论文第一作者。

（三）申请人必须品行端正，有较强的独立思考和创新能力，对科学研究有浓厚的兴趣和刻苦钻研的决心。

（四）每人一次只能申请1个项目，已有立项项目但未结题者，应集中精力完成现有项目的研究，不得再次申报。

（五）每个项目至少有1名教师担任指导老师。

第七条  院级学生科研课题申报程序

（一）申报时间集中在每年10月份，特殊情况由学生提交情况说明并经学院大学生科技竞赛委员会同意后补办申请。

（二）申请人如实填写《理学院学生科研课题项目资助申报表》，指导教师确认该课题具有学术价值和研究价值，并作基本评价和签字后，一式三份交学院大学生科技竞赛委员会办公室。

（三）学院大学生科技竞赛委员会对申请项目进行审核，并对拟推荐的项目提出具体的推荐意见，委员会负责人签字盖章后，报院大学生科技竞赛委员会办公室（分团委），网上公布立项项目，并下达立项文件和通知。

（四）获得院重点资助的项目，需以学生为第一作者发表论文或申请专利，并继续申报校级及以上科技创新项目。

第三章 项目中期管理

第八条 立项项目实行抽查和学期检查制度，检查项目的进度、质量和经费使用等情况。

项目负责人要按本办法的有关规定和管理部门的要求做好项目自我管理，组织课题组成员按计划进度和质量要求完成研究任务。项目小组每学期要向学院大学生科技竞赛委员会提交《理学院学生科技创新项目进度表》。学校统一开展中期检查的时间为每年3月份左右，项目负责人需填写《浙江科技学院理学院学生科技项目项目中期检查申请书》，通过学院汇总审查，上报院大学生科技竞赛委员会办公室。

研究项目指导教师要对学生科技创新项目管理工作进行检查、督促和指导，院大学生科技竞赛委员会对各学院管理情况进行抽查。

第九条 检查中若发现研究项目立项后工作无进展，或进展缓慢以及项目经费使用不当等情况，应给予整改、中止或撤消项目、追缴剩余资助经费等处理。若项目小组中途因故拟停止项目研究，须及时向学院大学生科技竞赛委员会办公室递交由指导老师签署意见的中止原因报告，办理撤项手续，同时退还未用完经费及有关设备、材料等。

第十条 研究项目在研究周期内不能完成研究内容但有进一步研究必要的，应当向学院大学生科技竞赛委员会办公室申请延长研究期限。对逾期还未完成的项目或虽延长1年仍未完成的项目，应予撤消。

第四章 项目成果验收

第十一条 研究项目完成后，项目负责人应先填写《理学院学生科研课题结题报告书》（附论文）、《理学院学生科研项目成果鉴定表》，并提交其他成果报告等，院大学生科技竞赛委员会在每年9月份对项目成果进行结题验收。

第十二条 验收分合格、不合格两种类型，研究项目未按期完成或验收不合格者，所留经费不予报销，并将追回所用经费。

第十三条 学院负责推荐优秀科技创新成果参加全国、全省、全校的相关评比与竞赛。

第十四条 学生科技创新基金研究项目的研究成果归项目申请人和学院共有，学院可以无偿使用研究成果。

第五章  学生科研工作经费的使用范围

第十五条 院大学生科研工作经费含学生科研项目资助经费、大学生科技创新竞赛、科技创新活动基地建设等各类经费，其中使用范围具体有：院内学生科研课题立项经费（含项目资助、项目评审、组织宣传、项目推荐交流、结题奖励等费用）、指导讲座、专家招待等费用、科技创新活动基地建设费用（含硬件设施投入、专家指导、评估验收等费用）。

教师指导费将按1:0.5比例在学生结题后发放，补助发放每学期末集中进行一次，未结题项目的指导老师将不发放指导费。

第六章 资助经费的使用和报销

第十六条 立项项目负责人要厉行节约，诚实守信，不虚支、乱支经费，否则不予报销。

第十七条 研究项目资助经费使用范围：

（一）科研业务费：主要指测试、计算、分析费、业务资料费、论文印刷费、调研（交通）费、图书资料费、论文版面费、著作出版费、鉴定评审费等。

（二）实验材料费：主要指原材料、试剂、药品等消耗品购置费，实验动植物的购置、种植、养殖费，标本、样品的采集加工费等。

（三）小型实验器材、工具购置费。

（四）科研差旅费一般不予报销，若情况特殊需要出差，需先向院大学生科技竞赛委员会办公室提出申请，经批准，差旅费在提供合法票据，特殊情况须提供合法的证明后按实际情况报销。市内交通费（含出租车费、公交车费等）经院大学生科技竞赛委员会结合项目经费预算表审核后给予适量报销。

（五）涉及劳务费的，按照申请立项表上预算经过大学生科技竞赛委员会办公室审核，给予预算范围内的报销。

（六）以下开支不能在研究项目报销：招待费，包括礼品费和餐费；订报刊费、电话费及购买充值卡费等。

第十八条 院大学生科技竞赛委员会办公室负责每个研究项目的经费管理，经费报销严格按立项申报书制定的经费使用预算进行管理。项目负责人先自行垫付研究经费，在项目通过中期检查之后，可以凭发票予以资助总额1/3以内的报销。其余经费需在项目结题成果鉴定完毕后报销，报销时间集中在每年10月中旬（发放经费报销通知，在规定时间内完成），各项目先各自汇总票据，先报学院办公室集中审查，集中审查完毕后统一报院大学生科技竞赛委员会办理审批报销程序。经费使用情况接受学校审计部门监督。

第十九条 研究项目经费报销程序：（1）项目负责人在发票背面顶端写明经费使用用途，经手人、其它组员（证明人）和指导教师分别签字；（2）经学院分团委负责人审核后交学院大学生科技竞赛委员会负责人签字；（3）到计财处报销。

第二十条 对无故未能按期结题或验收不合格者，所留经费不予报销，并向项目负责人、指导教师以及项目负责人所在学院将追回所用经费。

第七章 附 则

第二十一条  理学院大学生科技竞赛委员会根据工作需要，可授权有关职能部门或组织行使部分职权。

第二十二条  本办法自颁布之日起实施，由理学院大学生科技竞赛委员会负责解释。

附件：理学院大学生科技竞赛委员会名单